## 00_Guia
¿QUÉ HAY DEBAJO? — Base de diseño v1
Documento de balance para Roblox Studio / Luau. Cifras pensadas para una primera prueba y sujetas a telemetría.
Tema | Decisión recomendada
Objetivo MVP | Probar que cavar → revelar → aspirar con VAC → guardar → vender sea divertido antes de ampliar contenido.
Primer contenido | 10 recursos reconocibles, 6 bandas de profundidad y 4 niveles de VAC.
Unidad de profundidad | Studs por debajo de la superficie del Hitbox. Profundidad = max(0, SurfaceY - Position.Y).
Unidad económica | Grubs = moneda blanda. Drugz = moneda premium provisional.
Regla del RNG | Usar pesos por banda de profundidad; no ejecutar una tirada global independiente por mineral.
Regla de seguridad | Servidor decide posición válida, recurso, RNG, captura VAC, inventario, venta y monedas.
Definición de chunk | Celda lógica 32×32 studs en X/Z y banda vertical de 16 studs; no crear Parts por chunk.
Meta de sesión inicial | 8–12 min para primera mejora; 25–40 min para llegar a Cámara Prismática.
Qué medir | Excavaciones/min, recursos/min, Grubs/min, llenado de mochila, tiempo por VAC, profundidad máxima y abandono.
Criterio de éxito | ≥70% llega a la primera mejora, mochila no interrumpe más de 1 vez cada 3 min y no domina un solo recurso.
Lectura recomendada | 01_MVP_10 → 02_Prob_MVP → 03_Niveles → 04_Catalogo_Futuro → 05_Chunks → 06_VAC → 07_Economia → 08_Roadmap → 09_Luau_Mapa
Importante: Tierra y Piedra no son minerales en sentido geológico; aquí se clasifican como recursos excavables para que el sistema use un catálogo único.

## 01_MVP_10
Catálogo MVP — 10 recursos
Valores base para pruebas. El valor final puede aplicar multiplicadores por calidad, evento o nivel, siempre calculados en servidor.
Orden | ID | Nombre | Tipo | Color HEX | Uso cotidiano / fantasía | Rareza base | Min studs | Max studs | Peso RNG base | Valor Grubs | Peso unidad | Dureza 1-10 | VAC mínimo | Tamaño visual | Rol de balance | Estado
1 | DIRT | Tierra | Suelo | 8B5A2B | Cultivo, ladrillos y relleno | Común | 0 | 35 | 70 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | Pequeño | Relleno; enseña el ciclo | MVP
2 | STONE | Piedra caliza | Roca | B7B2A7 | Cemento, edificios y carreteras | Común | 0 | 160 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | Mediano | Base estable del subsuelo | MVP
3 | COAL | Carbón | Mineral | 292929 | Energía y acero | Común | 8 | 160 | 18 | 6 | 0.8 | 2 | 1 | Pequeño | Primer hallazgo oscuro | MVP
4 | COPPER | Cobre | Metal | B87333 | Cables, motores y tuberías | Poco común | 10 | 160 | 15 | 10 | 1.2 | 3 | 1 | Mediano | Primer salto de valor | MVP
5 | IRON | Hierro | Metal | 6F7378 | Herramientas, autos y estructuras | Poco común | 20 | 160 | 13 | 18 | 1.6 | 4 | 2 | Mediano | Material industrial central | MVP
6 | QUARTZ | Cuarzo | Cristal | E8E5F2 | Relojes, vidrio y electrónica | Raro | 25 | 160 | 10 | 30 | 0.9 | 4 | 2 | Pequeño | Introduce cristales brillantes | MVP
7 | BAUXITE | Bauxita | Mena | A65335 | Fuente principal de aluminio | Raro | 35 | 160 | 8 | 45 | 1.4 | 5 | 2 | Mediano | Color rojizo reconocible | MVP
8 | SILVER | Plata | Metal | C0C0C0 | Joyería, contactos y paneles solares | Épico | 45 | 160 | 6 | 70 | 1.1 | 6 | 3 | Pequeño | Premio de media profundidad | MVP
9 | GOLD | Oro | Metal | FFD700 | Joyería y electrónica | Legendario | 60 | 160 | 4 | 120 | 1.4 | 7 | 3 | Pequeño | Hallazgo aspiracional | MVP
10 | AMETHYST | Amatista | Gema | 9966CC | Joyería y decoración | Mítico | 70 | 160 | 2 | 200 | 0.7 | 8 | 4 | Pequeño | Jackpot visual del MVP | MVP
Peso RNG base es una referencia de rareza, no un porcentaje. Para el MVP se deben usar los porcentajes exactos de 02_Prob_MVP según la banda de profundidad.

## 02_Prob_MVP
Probabilidades MVP por profundidad
Cada fila suma 100%. Primero se elige la banda por profundidad; después una sola tirada selecciona un recurso.
Banda | Desde | Hasta | Tierra | Piedra | Carbón | Cobre | Hierro | Cuarzo | Bauxita | Plata | Oro | Amatista | Total
A — Superficie | 0 | 15 | 70 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B — Subsuelo | 16 | 35 | 20 | 45 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
C — Veta baja | 36 | 60 | 0 | 35 | 10 | 15 | 20 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0
D — Industrial | 61 | 90 | 0 | 25 | 5 | 10 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2
E — Prismática | 91 | 125 | 0 | 20 | 4 | 6 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 8
F — Fondo MVP | 126 | 160 | 0 | 15 | 3 | 4 | 10 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15
Algoritmo | depth → banda → Random.new(seed derivada de chunk + celda) → roll 0..100 → tabla acumulada → ResourceID
No vuelvas a tirar hasta obtener un mineral: eso altera las probabilidades. Un resultado de Tierra/Piedra también es un resultado válido.
Note on N5: La fórmula debe devolver 100%. Al cambiar probabilidades, compensa otras celdas de la misma fila.

## 03_Niveles
Capas y nombres de progresión
Las primeras tres zonas se apoyan en materiales cotidianos; las profundas evolucionan hacia fantasía sin perder una lectura clara.
Nivel | Nombre | Rango studs | Tema visual | Color ambiente | Recursos ancla | Desbloqueo | Costo Grubs | VAC recomendado | Peligro/modificador | Meta de juego | Duración objetivo | Estado | Notas
1 | Patio Polvoriento | 0–15 | Tierra, raíces, piedra clara | Marrón cálido | Tierra, Caliza, Carbón | Inicial | 0 | Soplador Casero | Ninguno | Aprender cavar y aspirar | 0–8 min | MVP | Zona legible y segura
2 | Cimientos Olvidados | 16–35 | Concreto roto, vetas cobrizas | Gris / cobre | Cobre, Hierro, Cuarzo | Profundidad I | 250 | VAC de Taller | Roca más dura | Primera mejora completa | 8–18 min | MVP | Presenta mochila y venta
3 | Vetas Industriales | 36–60 | Metal, óxido, rieles fósiles | Rojo óxido | Hierro, Bauxita, Plata | Profundidad II | 900 | Turbina Minera | Bolsas de gas visuales | Elegir ruta de mejoras | 18–30 min | MVP | Sin daño en primera prueba
4 | Cámara Prismática | 61–90 | Geodas y reflejos de cristal | Violeta / cian | Cuarzo, Oro, Amatista | Profundidad III | 2800 | Turbina Minera | Cristales que exigen potencia | Completar el MVP | 30–45 min | MVP+ | Primer gran momento visual
5 | Mar de Basalto | 91–125 | Roca negra, calor y obsidiana | Negro / naranja | Níquel, Cobalto, Obsidiana | Taladro térmico | 8500 | Extractor Resonante | Calor reduce succión | Especializar equipo | 45–75 min | Post-MVP | Modificador por chunk
6 | Jardín de Gemas | 126–180 | Columnas de gema y musgo lumínico | Verde / azul | Esmeralda, Rubí, Zafiro | Detector II | 24000 | Extractor Resonante | Vetas señuelo | Cazar recursos concretos | 1–2 h acum. | Post-MVP | Detector gana importancia
7 | Falla Resonante | 181–250 | Ondas, fósiles y maquinaria | Azul eléctrico | Litio, Titanio, Engranaje | Profundidad V | 75000 | VAC Cuántico | Pulso cambia pesos RNG | Dominar chunks especiales | 2–4 h acum. | Expansión | Rotaciones controladas
8 | Cementerio Celeste | 251–340 | Meteoritos enterrados | Azul noche | Hierro Meteórico, Ópalo | Llave celeste | 220000 | VAC Cuántico | Gravedad de expulsión | Construcciones endgame | 4–8 h acum. | Expansión | Eventos de chunk
9 | Abismo de los Ecos | 341–450 | Vacío, sal cristalina, ecos | Púrpura oscuro | Cristal Eco, Sal del Vacío | Resonador | 650000 | Singularidad Portátil | Lecturas falsas del detector | Colección avanzada | 8–15 h acum. | Futuro | No usar jumpscares intensos
10 | Núcleo Imposible | 451–600 | Geometría imposible y núcleo | Blanco / magenta | Fragmento del Núcleo | Profundidad final | 1800000 | Singularidad Portátil | Chunks inestables | Prestigio / temporada | 15 h+ acum. | Futuro | Final expandible

## 04_Catalogo_Futuro
Catálogo futuro — 20 recursos adicionales
Backlog ordenado. No implementar todos antes de validar el MVP; cada recurso debe aportar una silueta, color o uso distinto.
Prioridad | ID | Nombre | Tipo | Nivel sugerido | Min | Max | Rareza | Valor Grubs | Dureza | VAC mín. | Color | Uso / identidad | Mecánica especial | Estado
1 | GRAPHITE | Grafito | Mineral | Vetas Industriales | 36 | 90 | Poco común | 38 | 4 | 2 | 41424C | Lápices, baterías | Se agrupa en racimos | Siguiente
2 | ZINC | Zinc | Metal | Vetas Industriales | 40 | 100 | Raro | 52 | 5 | 2 | 7D8A8A | Galvanizado, pilas | Bonifica junto a cobre | Siguiente
3 | NICKEL | Níquel | Metal | Mar de Basalto | 85 | 140 | Raro | 95 | 6 | 3 | 8AA39B | Monedas, acero inoxidable | Resiste calor | Siguiente
4 | COBALT | Cobalto | Metal | Mar de Basalto | 95 | 160 | Épico | 150 | 7 | 3 | 0047AB | Baterías y pigmento azul | Brillo azul detectable | Siguiente
5 | OBSIDIAN | Obsidiana | Vidrio volcánico | Mar de Basalto | 100 | 175 | Épico | 180 | 8 | 4 | 17141A | Filos y decoración | Se rompe si se expulsa fuerte | Siguiente
6 | EMERALD | Esmeralda | Gema | Jardín de Gemas | 130 | 200 | Legendario | 320 | 8 | 4 | 50C878 | Joyería verde | Veta lineal | Siguiente
7 | RUBY | Rubí | Gema | Jardín de Gemas | 140 | 210 | Legendario | 360 | 8 | 4 | E0115F | Joyería y láseres | Pulso rojo periódico | Siguiente
8 | SAPPHIRE | Zafiro | Gema | Jardín de Gemas | 150 | 220 | Legendario | 400 | 9 | 4 | 0F52BA | Joyería y óptica | Más pesado de aspirar | Siguiente
9 | LITHIUM | Litio | Metal | Falla Resonante | 180 | 260 | Raro | 210 | 6 | 4 | C9CED6 | Baterías | Ligero; se mueve rápido | Backlog
10 | TITANIUM | Titanio | Metal | Falla Resonante | 200 | 290 | Épico | 480 | 9 | 5 | 878681 | Aeronáutica e implantes | Exige captura sostenida | Backlog
11 | ANCIENT_GEAR | Engranaje Antiguo | Artefacto | Falla Resonante | 210 | 300 | Mítico | 750 | 7 | 5 | B08D57 | Pieza de máquina enterrada | Colección por set | Backlog
12 | GRUB_FOSSIL | Fósil de Grub | Fósil | Falla Resonante | 190 | 310 | Mítico | 900 | 5 | 4 | D6C49F | Lore de la moneda Grubs | Museo paga bono diario | Backlog
13 | OPAL | Ópalo | Gema | Cementerio Celeste | 250 | 350 | Mítico | 980 | 8 | 5 | D7C6E6 | Juego de colores | Color cambia por seed | Backlog
14 | METEOR_IRON | Hierro Meteórico | Metal | Cementerio Celeste | 260 | 370 | Mítico | 1200 | 10 | 5 | 5B6670 | Metal extraterrestre | Chunk de impacto | Backlog
15 | DIAMOND | Diamante | Gema | Cementerio Celeste | 280 | 390 | Secreto | 1800 | 10 | 6 | B9F2FF | Corte y joyería | Nodo diminuto | Backlog
16 | ECHO_CRYSTAL | Cristal Eco | Cristal ficticio | Abismo de los Ecos | 345 | 470 | Mítico | 2200 | 9 | 6 | 6FE7DD | Almacena sonidos | Responde al detector | Futuro
17 | VOID_SALT | Sal del Vacío | Cristal ficticio | Abismo de los Ecos | 360 | 480 | Secreto | 3000 | 8 | 6 | 7A5CFA | Residuo imposible | Se dispersa al expulsar | Futuro
18 | STAR_GLASS | Vidrio Estelar | Cristal ficticio | Abismo de los Ecos | 390 | 500 | Secreto | 4200 | 10 | 7 | E8F7FF | Material transparente cósmico | Solo en borde de chunk | Futuro
19 | CORE_FRAGMENT | Fragmento del Núcleo | Artefacto | Núcleo Imposible | 455 | 600 | Reliquia | 8500 | 10 | 7 | FF4FD8 | Llave de prestigio | Límite semanal | Futuro
20 | LIVING_ORE | Mena Viviente | Recurso ficticio | Núcleo Imposible | 500 | 600 | Reliquia | 12000 | 10 | 8 | E6FF70 | Mena que reacciona al VAC | Intenta escapar dentro del chunk | Futuro

## 05_Chunks
Plan para chunks y expansión del mundo
Chunk = dato lógico. Terrain sigue siendo la representación visual; no se crea un Part por bloque ni un folder por chunk salvo depuración temporal.
Etapa | Tamaño X/Z | Paso vertical | Chunks activos | Profundidad | Variantes | Qué añade | Generación | Persistencia | Costo técnico | Riesgo | Condición para activar | Recomendación
Prueba local | 32×32 | 16 | 3×3 alrededor | 0–60 | Ninguna | Validar coordenadas, seed y bordes | Hash seed+cx+cz+cy | Solo excavaciones necesarias | Bajo | Costuras de Terrain | Excavación base estable | Empezar aquí
MVP público | 32×32 | 16 | 5×5 alrededor | 0–160 | 3 modificadores | Rico, duro, hueco | Pesos por banda + modificador | Bitset/celdas excavadas | Medio | Datos por jugador | Retención y economía sanas | Objetivo v1
Expansión horizontal | 32×32 | 16 | 7×7 alrededor | 0–180 | Biomas laterales | Lados con identidad distinta | Ruido de baja frecuencia | Seed + deltas | Medio | Jugador se pierde | Mapa/detector listo | Añadir señales visuales
Expansión vertical | 32×32 | 16 | 5×5 alrededor | 0–340 | Eventos por capa | Nuevos niveles 5–8 | Tablas por nivel | Seed + deltas | Medio | Inflación económica | Sumideros de Grubs listos | Preferible a mapa enorme
Chunks especiales | 32×32 | 16 | 1 por región | Variable | Impacto, geoda, fósil | Objetivos de exploración | Rare event hash | Guardar descubierto | Medio | Farming por rejoin | Servidor fija cooldown | Gran retorno visual
Rotación semanal | 32×32 | 16 | 2–4 globales | 180+ | Anomalías | Contenido recurrente | Seed semanal del servidor | ID de temporada | Alto | FOMO y exploits | MVP ya medido | No usar en primera prueba
Ideas priorizadas para aumentar variedad sin multiplicar objetos físicos
Idea | Impacto | Complejidad | Cómo funciona | Cuándo | Evitar
Modificador “Veta Rica” | Más metales, menos piedra | Baja | Hash del chunk ajusta pesos ±15%; UI muestra partículas sutiles | MVP | Bonos mayores que rompan economía
Geoda | Microzona de gemas | Media | Centro y radio derivados de seed; detector nota resonancia | MVP+ | Crear cientos de Parts
Chunk Hueco | Cueva y movilidad | Media | Más Air procedural; pocos recursos en pared | Post-MVP | Raycasts sin validación
Impacto Meteórico | Evento raro memorable | Media | 1 chunk raro contiene hierro meteórico y vidrio | Nivel 8 | Rejoin para rerollear
Cadena de vetas | Exploración dirigida | Media | Recurso vecino eleva chance en celdas continuas | Post-MVP | RNG independiente por golpe
Contratos de región | Objetivos sin lobby | Baja | Entrega recursos de cierto tipo/chunk por Grubs | Tras economía | Premios premium aleatorios
Expansión de parcela | Más superficie útil | Media | Comprar anillos laterales con Grubs | Tras nivel 4 | Bloquear progreso esencial con Drugz
Prestigio geológico | Rejugabilidad endgame | Alta | Nueva seed, bonificador cosmético y colección conservada | Muy futuro | Borrar compras o premium

## 06_VAC
VAC — succión, captura y expulsión
VAC es una herramienta de recolección. La succión no debe decidir el recurso: solo captura un nodo ya revelado y validado por servidor.
Tier | Nombre | Nivel | Potencia | Rango studs | Cono ° | Capacidad peso | Captura base s | Expulsión studs/s | Cooldown exp. | Costo Grubs | Costo Drugz | Función nueva | Objetivo | Server-side | Estado
1 | Soplador Casero | 1 | 10 | 10 | 22 | 20 | 1.2 | 28 | 0.8 | 0 | 0 | Succión simple | Enseñar apuntado | Rayo, distancia, LOS, progreso, inventario | MVP
2 | VAC de Taller | 2 | 18 | 13 | 25 | 35 | 0.9 | 36 | 0.7 | 350 | 0 | Filtro de piedra | Menos fricción | Validar filtro equipado | MVP
3 | Turbina Minera | 3 | 30 | 16 | 28 | 55 | 0.7 | 45 | 0.6 | 1500 | 0 | Atracción de 2 nodos | Ritmo medio | Máximo de objetivos por tick | MVP
4 | Extractor Resonante | 5 | 48 | 20 | 30 | 85 | 0.55 | 55 | 0.5 | 7200 | 0 | Pulso detector corto | Chunks especiales | Respuesta agregada, no seed | Post-MVP
5 | VAC Cuántico | 7 | 72 | 24 | 33 | 125 | 0.42 | 68 | 0.45 | 36000 | 0 | Bloqueo de objetivo | Recursos pesados | Servidor cancela sin LOS | Expansión
6 | Singularidad Portátil | 9 | 105 | 28 | 35 | 180 | 0.32 | 82 | 0.4 | 180000 | 0 | Compresión de carga | Endgame | Cap de tasa por segundo | Futuro
Recomendación: la expulsión sirve para descargar en la tolva de venta o lanzar objetos físicos solo como efecto visual. El servidor retira del inventario antes de vender/soltar y crea cualquier drop autorizado.
Flujo server-authoritative
Paso | Cliente | Servidor | Validación / límite
1 | Mantiene botón y apunta | Recibe intención origin+direction | ≤20 solicitudes/s; vectores finitos
2 | Muestra cono y partículas | Raycast propio y selecciona nodo revelado | Rango, ángulo, parcela, línea de visión
3 | Muestra barra estimada | Acumula captura según potencia/peso/dureza | Delta de tiempo del servidor; cap por tick
4 | Reproduce llegada al VAC | Marca nodo capturado y agrega inventario | Operación atómica; capacidad disponible
5 | Solicita expulsar | Valida modo: vender o soltar | Cantidad poseída, cooldown, destino permitido
6 | Muestra resultado | Actualiza inventario/Grubs y replica resumen | No aceptar precio ni recompensa del cliente

## 07_Economia
Economía: Grubs y Drugz
Separar progreso jugable de monetización. El premium debe acelerar comodidad o personalización, no decidir RNG oculto.
Moneda | Rol | Fuentes | Usos | Frecuencia | Puede comprar poder | Regla | Riesgo | Mitigación | Nombre | Estado | KPI
Grubs | Blanda / accesible | Venta, contratos, hitos, museo | Palas, VAC, mochila, profundidad, parcela | Cada sesión | Sí, mediante juego | Servidor calcula venta | Inflación | Escalar costos y medir Grubs/min | Aprobado | MVP | Tiempo a primera mejora
Drugz | Premium provisional | Robux, logro excepcional no repetible | Cosméticos, slots de aspecto, animaciones, comodidad limitada | Poco frecuente | No directamente | Compra idempotente con recibos | Moderación/nombre y pay-to-win | Renombrar + evitar lootboxes | Revisar | Provisional | Conversión y reclamaciones
Fuentes de gasto y precios semilla
Categoría | Ejemplo | Moneda | Precio inicial | Escalado | Recomendación
Pala | Radio/cooldown moderado | Grubs | 150 | ×2.2 por tier | Evitar radios grandes que destruyan demasiadas celdas
Mochila | 20 → 35 → 55 → 85 peso | Grubs | 120 | ×2.0 | Objetivo: vaciar cada 3–5 min
Profundidad | Desbloquea bandas | Grubs | 250 | Según 03_Niveles | No vender desbloqueo exclusivo premium
VAC | Potencia/rango/capacidad | Grubs | 350 | Según 06_VAC | Mejora paralela a la pala
Detector | Lectura aproximada | Grubs | 700 | ×2.5 | No revelar seed ni recurso exacto temprano
Cosmético | Skin VAC, rastro, sonido | Drugz | 25 | 25–250 | Precio visible, compra directa
Comodidad | Preset de equipo extra | Drugz | 40 | Plano | No aumenta suerte ni valor de venta
Parcela | Anillo horizontal adicional | Grubs | 12000 | ×3 | Sumidero tardío
Riesgo de marca: “Drugz” se lee como “drugs”. Roblox tiene audiencia joven y sistemas de moderación; usar un nombre como Crystz, Droplz, Dripz o Gloobz reduce riesgo. Confirmar el nombre antes de publicar UI, productos o traducciones.
Note on A6: Nombre provisional con riesgo de moderación/percepción. Revisar antes de publicar.

## 08_Roadmap
Plan completo por hitos verificables
No avanzar por cantidad de sistemas; avanzar cuando cada hito cumple su criterio de salida.
Fase | Alcance | Entregables | No incluir | Prueba | Criterio de salida | Datos a medir | Dependencia | Riesgo principal | Prioridad | Estado
0 | Prototipo Terrain | Pala1, Hitbox, DigRequest, FillBall | Recursos/economía | Cavar 100 puntos y límites | Sin cavar fuera; sensación correcta | Dig/min, errores | Place1 listo | Raycast/escala | 1 | Primero
1 | Seguridad y límites | Cooldown, distancia, herramienta, profundidad | Persistencia | Spam y vectores inválidos | Servidor rechaza abuso | Rechazos por causa | Fase 0 | Exploits | 1 | Pendiente
2 | Chunks + seed | Coords locales, hash, bandas 0–60 | 30 recursos | Misma seed/posición repetida | Resultado determinista definido | Costo CPU | Fase 1 | Costuras y reroll | 1 | Pendiente
3 | MVP 10 recursos | Tabla 02_Prob_MVP, nodos revelados | Rare events | 100k rolls automatizados | Distribución ± tolerancia | Hallazgos por recurso | Fase 2 | Sesgo RNG | 1 | Pendiente
4 | VAC tiers 1–3 | Succión, captura, capacidad, expulsión | Detector avanzado | Latencia, LOS, spam | Sin duplicación; captura clara | Capturas/min, fallos | Fase 3 | Duplicación | 1 | Pendiente
5 | Inventario + venta | Datos servidor, tolva, Grubs | Drugz | Reconexión y venta simultánea | Sin pérdida/duplicación | Grubs/min | Fase 4 | DataStore | 1 | Pendiente
6 | Mejoras + nivel 4 | Pala, mochila, profundidad, VAC | Prestigio | Sesión completa 45 min | Curva cumple objetivos | Tiempo por mejora | Fase 5 | Grindeo | 2 | Pendiente
7 | UX y onboarding | Indicadores, sonidos, tutorial corto | Lobby | Móvil, mando, PC | Entendible sin texto largo | Abandono por paso | Fase 6 | Controles móviles | 2 | Pendiente
8 | Prueba cerrada | Telemetría, ajustes, restauración | Contenido 5–10 | 20+ jugadores | Economía y errores estables | Retención sesión | Fase 7 | Datos insuficientes | 2 | Pendiente
9 | Expansión 5–6 | Basalto, gemas, detector | Núcleo final | Balance 2 h acumuladas | Variedad sin inflación | Uso por recurso | Prueba cerrada | Power creep | 3 | Futuro
10 | Expansión 7–10 | Especiales, artefactos, endgame | Sistemas ajenos al loop | Carga/guardado/eventos | Escala técnica probada | Persistencia/CPU | Fase 9 | Complejidad | 4 | Futuro

## 09_Luau_Mapa
Mapa de datos hacia Luau
Especificación de campos para convertir esta hoja en ModuleScripts server-side. Los nombres son estables y sin acentos.
Campo | Tipo Luau | Ejemplo | Origen Excel | Ubicación | Cliente lo ve | Validación | Uso | Notas
Id | string | "COPPER" | 01_MVP_10.ID | ServerStorage/Config/Resources | Solo nombre mostrado | Único/no vacío | Clave de inventario | No usar nombre traducido como ID
DisplayName | string | "Cobre" | Nombre | Servidor + payload UI | Sí | Longitud | UI | Localizable después
MinDepth/MaxDepth | number | 10, 160 | Min/Max studs | ServerStorage | No necesario | min ≤ max | Elegibilidad | Profundidad positiva hacia abajo
BaseValue | number | 10 | Valor Grubs | ServerStorage | Solo precio mostrado | Entero ≥0 | Venta | Servidor recalcula
Weight | number | 1.2 | Peso unidad | ServerStorage | Sí | >0 | Mochila/VAC | No confundir con RNG
Hardness | number | 3 | Dureza | ServerStorage | Opcional | 1..10 | Tiempo de captura | Curva no lineal si hace falta
BandWeights | {[string]: number} | {B=12,C=15} | 02_Prob_MVP | ServerStorage/Config/DropTables | No | Fila suma 100 | RNG | Una tirada por celda
ChunkSize | number | 32 | 05_Chunks | Atributo Hitbox/config | No | Múltiplo de voxel | Coords X/Z | Mantener fijo durante MVP
VerticalStep | number | 16 | 05_Chunks | Config servidor | No | >0 | Chunk Y | Banda distinta a nivel visual
VacPower | number | 18 | 06_VAC | ServerStorage/Config/Vacs | Resumen UI | >0 | Captura | No aceptar del Tool cliente
SellMode | "Hopper"¦"Drop" | "Hopper" | 06_VAC | Servidor | Sí | Enum permitido | Expulsión | Hopper recomendado MVP
SoftCurrency | integer | Grubs | 07_Economia | DataStore servidor | Balance replicado | Transacción atómica | Compras | Nunca aceptar delta cliente
PremiumCurrency | integer | Drugz | 07_Economia | DataStore/receipts | Balance replicado | ProcessReceipt idempotente | Cosméticos | Nombre por confirmar
Seed recomendada por celda: hash(WorldSeed, PlotId, ChunkX, ChunkY, ChunkZ, CellX, CellY, CellZ). No usar os.time() para recursos persistentes; permitir que la misma celda dé otro resultado facilita reroll por rejoin.